## Slide 1: Проект «Улучшение учебного процесса и расширение возможностей (трудоустройства) выпускников»

## Slide 2
Наименование ВУЗа | Таджикский национальный университет
Правовой статус, дата регистрации | Государственное учреждение высшего и послевузовского профессионального образования. Дата регистрации: регистрация №АУ 0002496 от 06.04.2009;
Статус аккредитации | Действующий до 06.03.2023.
Зарегистрированный адрес (почтовый; телефон; факс; электронная почта) | 734025, Душанбе, тел: (+992 37) 2217711; факс: (+992 37) 2214884; E-mail: tnu.int.re@gmail.com
Заявитель (лицо, имеющее законное право представлять учреждение) | Имомзода Мухаммадюсуф Сайдали, Ректор. 734025, Душанбе, тел: (+992 37) 2217711; факс: (+992 37) 2214884; E-mail: tnu.int.re@gmail.com
Менеджер Проекта (лицо, которое будет нести ответственность за реализацию проекта) | Авзалов Ардашер Хайруллоевич, Заведующий сектором разработки и реализации инвестиций и привлечения грантов. 734025, Душанбе, тел: (+992 37) 2212396; факс: (+992 37) 2212396; E-mail: tnu.int.re@gmail.com

## Slide 3: Основная цель проекта:
Основная цель проекта, это улучшения учебного процесса и улучшение трудоустройства студентов посредством взаимодействия с работодателями.

## Slide 4: Задачи проекта:
Основной задачей проекта создания новых структурных подразделений в составе ТНУ, таких как
Центр инноваций и
Центр карьеры.
Смеженными задачами проекта:
содействие в внедрения новых подходов в освоении знаний,
приобретении навыков и способностей,
разработка предметов и академических программ,
актуализации знаний, навыков и способностей ППС, технологии преподавания,
улучшению механизмов качества учебного процесса,
формированию условий и разработка механизмов для трудоустройства выпускников университета.

## Slide 5: Концепция проекта
В соответствии с нынешним курсом образовательной политики, повышение качества образования и предоставление качественных образовательных услуг остаётся одной из актуальных задач. Данным проектом ТНУ намерен частично достичь повышения уровня качества образования и предоставления качественных образовательных услуг путём осуществления плана мероприятий, разработанных в рамках этого проекта. Принятие мер по внедрению новых стандартов учебного процесса, внедрение эффективных методик организации учебного процесса, освоение знаний, приобретение навыков и способностей студентами и открытие возможностей трудоустроиться в соответствии со своей специальностью считаются одной из необходимых мер.
Эти задачи ТНУ намерен решить посредством создания и функционирование двух Центров - инноваций и карьеры. Центр инноваций и Центр карьеры выступают в качестве основного барометра результатов реализации данного проекта. Для осуществления этих намерений налаживается тесное сотрудничество с группой работодателей. Привлекаются специалисты - практики, новаторы, представители партнеров по проекту, которые своим опытом и знаниями помогают в реализации идей проекта.

## Slide 6: Финансирование проекта и сроки
Финансирование затрат по проекту будет осуществляться за счёт гранта в размере 97% и за счёт ТНУ в размере 3% . | TJS | USD
Общая стоимость проекта | 2 464 985,00 | 254 122,16
Сумма гранта | 2 387 394,00 | 246 123,09
Сумма со-финансирования | 77 591,00 | 7 999,07
Продолжительность проекта | 24 месяц
Начало реализации проекта | 1.10.2019
Окончание реализации проекта | 1.10.2021

## Slide 7: Партнёры по проекту
Наименование партнера (учреждения /агентства) | Ответственное лицо, должность | Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты и т. д.)
Daugavpils university | Irena Kokina, Rector | 13 Vienībasiela Street, Daugavpils LV-5400, Latvia, Phone:+371 65422922 Fax: +371 65422890, E-mail: du[at]du.lv
Catholic university in Ruzomberok | Jaroslav Demko, Rector | Hrabovska cesta 1, Ruzomberok 03401, Slovakia, Phone:+421907473428, Fax: +421444326842 E-mail: marketa.rusnakova@ku.sk Веб-сайт: www.pf.ku.sk
Российский университет Дружбы народов (РУДН) | Владимир Михайлович Филиппов, Ректор | 117198 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая 6, Единая справочная служба: +7 (499) 936-87-87, information@rudn.ru, +7 (495) 434-70-27, rector@rudn.ru
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (ЕНУ) | Сыдыков Ерлан Баташевич, Ректор | 010000 Казахстан, г.Астана, ул. Сатпаева, 2, учебно-администрат-ивный (главный) корпус ЕНУ, Телефон: +7 7172 709500, Факс: +7 7172 709457 E-mail: enu@enu.kz, Веб-сайт: www.enu.kz

## Slide 8: Основные компонеты/подкомпонеты проекта:
Компонент 1:
Создание и функционирование Центра инноваций.
Компонент 2:
Создание и функционирование Центра карьеры.
Центр инноваций создаётся с целью сбора, организации и реализации идей ППС, аспирантов, магистрантов и студентов относящихся к развитию учебного процесса; разработки, апробации и внедрения новых технологий преподавания и освоение знаний; разработка, анализ и реализация инновационных проектов в ТНУ.
Компонент предусматривает две подкомпоненты.
Первый подкомпонент направлен на решение задач по формирование Центра инновации, создание условий для полноценной деятельности, приобретение и оснащение техникой и оборудованием для функционирование центра.
Второй подкомпонент направлен на организации деятельности центра и налаживание деятельности менеджера и сотрудников центра, проведение мероприятии связанные с наращиванием потенциала сотрудников центра и целевой группы центра.
Центр карьеры создаётся для комплексной поддержки студентов и выпускников в вопросах прохождения практики и трудоустройства. Задачами центра являются управление практикой студентов, стимулирование студентов для трудоустройства.
Компонент предусматривает две подкомпоненты.
Первый подкомпонент направлен на решение задач по формирование Центра карьеры, создание условий для полноценной деятельности, приобретение и оснащение техникой и оборудованием для функционирования центра.
Второй подкомпонент направлен на организации деятельности центра и налаживание деятельности менеджера и сотрудников центра, проведение мероприятии связанные с налаживанием контактов с потенциальными работодателями, организация и реализация мероприятии связанный с трудоустройством выпускников.

## Slide 9: Среднесрочные результаты проекта
Создание и функционирование Центров инноваций и карьеры способствуют, с одной стороны, реанимации действующих учебных процессов, внедрению новых востребованных специальностей, отвечающих современным требованиям рынка труда, и с другой стороны - созданию благоприятных условий для трудоустройства выпускников в тесной кооперации с различными представителями работодателей и Министерством труда, миграции и занятости населения.
В результате внедрения и реализации новых подходов профессорско-преподавательский состав приобретает современные навыки по работе со студентами и подготовки кадров, а студенты приобретают современные знания о будущей своей профессии. Эти структурные подразделения на долгосрочной основе обеспечат устойчивое развитие качества предоставляемых образовательных услуг со стороны ТНУ.

## Slide 10: Конечные результаты реализации проекта
создание отдельного структурного подразделения в составе ТНУ под названием «Центр инноваций»;
создание отдельного структурного подразделения в составе ТНУ под названием «Центр карьеры»;
разрабатываются государственные стандарты по пяти специальностям, таких как правоведение, международное отношение, компьютерная безопасность, государственное регулирование национальной экономики, менеджмент;
приобретается опыт у партнёров;
сотрудники и ППС университета в количестве 50 человек приобретают знание о 3D моделирование и прототипирование;
выявляются устаревшие учебные курсы и программы;
проводятся обучающие тренинги для 100 преподавателей;
разрабатываются и внедряются в учебный процесс механизмы повышения качества преподавания;

## Slide 11: Конечные результаты реализации проекта
разрабатываются инструменты и механизмы для активного привлечения предприятий к деятельности Центра карьеры;
заключаются договора, соглашений и меморандумы с работодателями;
организовываются и проводятся ярмарки свободных рабочих мест и вакансий для потенциальных выпускников университета;
организовываются и проводятся образовательная ярмарка для студентов и выпускников университета;
проходят обучение свыше 500 студенты, магистранты, аспираты и докторанты в Центре инновации по различным направлениям;
проходят обучение свыше 500 студенты и выпускники в Центре карьеры по различным направлениям;
проводится конкурс среди студентов для сбора и анализа инновационных идей и разработок.

## Slide 12: Запланированные мероприятия по наращиванию потенциала
Реализация проекта предусматривает наращивание потенциала сотрудников Центра инноваций и Центра карьеры, ППС, других сотрудников ТНУ и студенческого контингента как существенного элемента достижения целей проекта. В ходе реализации проекта организуются и проводятся тренинги, круглые столы, конкурс и обмен опытом в структурных подразделениях, таких как Центры инноваций и Центры карьеры университетов-партнёров. В организацию и реализацию этих мероприятий активно будут вовлечены представители партнёрских вузов, сотрудники и ППС ТНУ, студенческий контингент и представители потенциальных работодателей. Эти мероприятия организуются с целью освоения новых знаний, приобретения компетенций, навыков, способностей и оценки результатов реализации проекта. Одновременно наращивание потенциала даёт возможность в будущем эффективно реализовать идеи проекта.

## Slide 13: Запланированные мероприятия по наращиванию потенциала
Время [e.g.] | Тип деятельности / тренинг | Цель | Целевые бенефициары | Количество бенефициаров | Партнер, ответственный за выполнение
Mес. 4 | Проведение обучающих тренингов для состава рабочей группы Центра инноваций | Изучение основ и механизмов организации и деятельности Центра инновации | Члены рабочей группы, сотрудники Центра инноваций и команда управление проектом | 15 чел. | Даугавпилсский университет и Российский университет Дружбы Народов.
Mес. 4 | Организация и проведение Обучающий тренинг для персонала Центра карьеры. | Изучение основ и механизмов организации и деятельности Центра инновации | Члены рабочей группы, сотрудники Центра карьеры и команда управление проектом | 15 чел. | Католический университет в Рузомберок и Евразийский национальный университет
Mес. 5-21 | Тренинги по наращивание потенциала выпускников | Обучение основам анализа данных, эффективные переговоры, эффективная работа в команде, тайм-менеджмент, публичной выступление и эффективные презентации, как написать резюме и деловая переписка. | Студенты и выпускники университета | 250 чел. | Католический университет в Рузомберок

## Slide 14: Запланированные мероприятия по наращиванию потенциала
Время [e.g.] | Тип деятельности / тренинг | Цель | Целевые бенефициары | Количество бенефициаров | Партнер, ответственный за выполнение
Mес. 6-14 | Тренинг по переподготовке преподавателей в области 3D моделирования и компьютерного дизайна, 3D печати и прототипирования | Обучение основам техники использования 3D сканеров и 3D принтеров в образовательных целях. | Студенты и выпускники университета | 300 чел. | Католический университет в Рузомберок
Мес. 6-21 | Организация и проведение тематических встреч студентов с успешными лицами. | Содействие в повышении личностного роста, предпринимательских навыков и умений студентов и выпускников. | Представители работодателей, успешные лица (профессионалы), студенты и выпускники. | 300 чел. | Менеджер Центра карьеры, Группа управление проектом и заявитель
Мес. 7-9 | Разработка и внедрение в учебный процесс методов повышения качества преподавания. | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг со стороны ТНУ. | ППС и сотрудники учебного управления ТНУ. | 100 чел. | Даугавпилсский университет, Евразийский университет и Католический университет в Рузомберок

## Slide 15: Запланированные мероприятия по наращиванию потенциала
Время [e.g.] | Тип деятельности / тренинг | Цель | Целевые бенефициары | Количество бенефициаров | Партнер, ответственный за выполнение
Mес. 10 | Организация и проведение круглого стола с привлечением представителей работодателей | Установление рабочих контактов, изучение трендов рынка труда и формулирование требований к выпускникам | Представители работодателей, ППС ТНУ и сотрудники центра карьеры | 25 чел. | Евразийский университет и Российский университет дружбы народов
Mес. 11-14 | Проведение тренинга на тему «Стандарты и руководящие принципы обеспечения качества в соответствии с европейским высшим образованием» | Изучение стандартов и правил обеспечения качества образования, правила внедрение стандартов. | ППС университета и представители учебного управления | 100 чел | Даугавпилсский университет, Евразийский университет и Российский университет Дружбы Народов
Mес. 13-14 | Обмен опытом в университетах партнёров. Для центра карьеры. | Изучение опыта соответствующих партнёров и ведущих мировых вузов на месте их базирования | Члены рабочей группы, сотрудники центра карьеры и менеджер проекта. | 10 чел. | Евразийский университет и Российский университет дружбы народов

## Slide 16: Запланированные мероприятия по наращиванию потенциала
Время [e.g.] | Тип деятельности / тренинг | Цель | Целевые бенефициары | Количество бенефициаров | Партнер, ответственный за выполнение
Mес. 15-16 | Обмен опыта в университетах партнеров. Для центра инновации. | Изучение опыта соответствующих партнёров и ведущих мировых вузов на месте их базирования | Члены рабочей группы, сотрудники центра и менеджер проекта | 10 чел. | Даугавпилсский университет и Евразийский университет
Мес. 16-20 | ТоТ тренинг по обучению государственных стандартов по 5 специальностям | Освоение особенности новых разработанных стандартов для преподавателей соответствующей специальности | ППС и сотрудники ТНУ (кафедры по направлению и заинтересованные преподаватели) | 100 чел. | Заявитель, команда управление проектом.
Мес. 17-21 | Организация и проведение конкурс среди студентов под названием «Инновационный студент – 2020». | Обобщение и анализ результатов деятельности Центра инновации при ТНУ. В конкурсе будут разыграны три призовые места. | Студенты, магистранты и докторанты. | 100 чел. | Команда управления проектом, менеджер Центра инновации, заявитель.

## Slide 17: Проект предусматривает организацию и реализацию деятельности следующего характера.
Создание Центра инноваций университета. Предусматривается определение местоположения Центра инноваций (не менее 70 м2). Проведение ремонтных работ и формирование Центра инноваций университета осуществляется со стороны отдела строительства ТНУ под руководством менеджера проекта. Срок выполнения - два месяца.
Разработка требований к кандидатам на должность менеджера центра. Проводится открытый конкурс на замещение вакантной должности Менеджера центра. Проведение собеседования, выбор и назначение кандидата на должность менеджера центра. Срок выполнения - два месяц.
Приобретение и оснащение Центра инноваций современной техникой, такие как оборудование и компьютерной техники, информационно-аналитические стенды, мебель, учебные и методические пособии. Ответственными лицами выступают отдел закупки и тендера ТНУ под руководством менеджера проекта. Срок выполнения - три месяца.
Определение и формирование рабочей группы при Центре инноваций для организации деятельности Центра. В состав рабочей группы привлекаются ППС университета и эксперты из партнёрских вузов. Срок выполнения - три месяц.

## Slide 18: Запланированная проектная деятельность
Организация и проведение обучающих тренингов для персоналов Центра инноваций и карьеры. Мероприятие рассчитывается провести два раза. Мероприятие реализуется менеджером проекта.
Организация и проведение исследование с целью выявления устаревших предметов и программ на всех 19 факультетах университета со стороны рабочей группы. Мониторинговая деятельность рассчитывается на пять месяцев исследования. Мероприятие реализуется менеджером Центра.
Разработка модулей недельного обучающего тренинга «Стандарты и руководящие принципы обеспечения качества в соответствии с европейским высшим образованием» для повышения квалификаций ППС университета совместно с экспертами из партнёрских вузов. Мероприятие реализуется рабочей группой в течение четыре месяцев.
Организация и проведение обучающих тренингов «Стандарты и руководящие принципы обеспечения качества в соответствии с европейским высшим образованием» со стороны партнёрских вузов для 100 преподавателей университета, отобранных для написания новых учебных пособий. Мероприятие реализуется командой управления проектом. Срок выполнения - четыре месяца.

## Slide 19: Запланированная проектная деятельность
Обмен опытом. С целью изучения опыта соответствующих партнёров и ведущих мировых вузов на месте их базирования организуется рабочая поездка. Для обмена опытом направляются менеджер Центра и члены рабочей группы. Мероприятие реализуется командой управления проектом с участием менеджера Центра.
Организация и проведение тренинга по изучению, и освоение основ технологии 3D моделирование и прототипирование. В тренинг привлекаются по 2 сотрудника и ППС из структурных подразделений ТНУ. Предусматривается расходы на организацию и проведение тренинга, расходные материалы для практической части тренинга и учебные материалы. Мероприятие реализуется командой управления проектом с участием менеджера Центра.
Обновление государственных стандартов по 5 специальностям (таких как правоведение, международное отношение, компьютерная безопасность, государственное регулирование национальной экономики и психология), совместно с экспертами по педагогике, представителями работодателей и экспертов из партнёрских вузов. Мероприятие реализуется командой управления проектом и менеджером Центра инноваций в течение семь месяцев.

## Slide 20: Запланированная проектная деятельность
Организация и проведение обучающего тренинга в целях освоение обновленных стандартов. Бенефициарами выступают ППС ТНУ, заинтересованные вузы страны, Министерство образования и науки РТ, Государственная служба по надзору в сфере образования. Мероприятие реализуется командой управления проектом и менеджером Центра в течение три месяца.
Разработка и внедрение в учебный процесс методов повышения качества преподавания. Данный перечень предусматривает оценку куррикулюмов и силлабусов, мониторинг использования технических средств обучения (ТСО), анализ содержаний учебных материалов (лекционных), разработка и внедрение интерактивных методов обучения и т.д. Мероприятие реализуется командой управления проектом и непосредственно менеджером Центра. Срок реализации мероприятия - шесть месяцев.
Организация и проведение конкурс среди целевой группы Центра инновации под названием «Инновационный студент – 2020». Конкурс проводится с целью обобщения и анализа результатов деятельности Центра инновации при ТНУ. Мероприятие реализуется командой управления проектом, непосредственно менеджером Центра.

## Slide 21: Запланированная проектная деятельность
Формирование Центра карьеры университета, назначение менеджера центра, его оснащение современной техникой, мебелью и учебно-методическими пособиями. Мероприятие реализуется командой управления проектом в течение двух месяцев.
Формирование рабочей группы при Центре карьеры для организации и налаживания деятельности Центра. В данный состав привлекаются опытные эксперты: по одному представителю из вузов-партнёров для передачи опыта. Мероприятие реализуется командой управления проектом в течение двух месяца.
Установление и поддержание рабочих контактов с работодателями. Организация и проведение серий рабочих встреч с соответствующими работодателями для изучения трендов рынка труда. Мероприятие реализуется менеджером Центра под руководством партнерских вузов.
Разработка инструментов и механизмов для активного привлечения предприятий к деятельности Центра карьеры университета путём переговоров, тематических встреч и вовлечения представителей работодателей в учебный процесс для дальнейшего сформирования требований рынка труда к выпускникам университета. Мероприятие реализуется партнёрами и Центром.

## Slide 22: Запланированная проектная деятельность
Организация и проведение ярмарок свободных рабочих мест и вакансий для потенциальных выпускников университета с соответствующими государственными учреждениями, негосударственными организациями и объединениями бизнес - структур страны.
Организация и проведение образовательной ярмарки для студентов и выпускников университета. Мероприятие реализуется менеджером Центра один раз.
Изучение опыта соответствующих партнёров и ведущих мировых вузов на месте их базирования со стороны менеджера проекта, менеджера и сотрудников Центра карьеры. Мероприятие реализуется командой управления проектом.
Организация и проведение тренингов по наращиванию потенциала выпускников и переподготовке молодых специалистов в Центре карьеры по различным направлениям. Мероприятие реализуется менеджером Центра с участием партнёрских вузов на постоянной основе.
Содействие в повышении личностного роста, предпринимательских навыков и умений студентов и выпускников. Организация и проведение тематических встреч с успешными предпринимателями, банкирами, молодыми учёными и другими. Мероприятие реализуется менеджером Центра на постоянной основе.

## Slide 23: Ожидание от реализации проекта
создание отдельного структурного подразделения в составе ТНУ под названием Центр инноваций;
создание отдельного структурного подразделения в составе ТНУ под названием Центр карьеры;
разрабатываются государственные стандарты по пяти специальностям, таких как правоведение, международное отношение, компьютерная безопасность, государственное регулирование национальной экономики и психология;
приобретается опыт у партнёров;
сотрудники и ППС университета в количестве 50 человек приобретают знание о 3D моделирование и прототипирование;
выявляются устаревшие учебные курсы и программы;
проводятся обучающие тренинги для 300 преподавателей;
разрабатываются и внедряются в учебный процесс методов повышения качества преподавания;

## Slide 24: Ожидание от реализации проекта
разрабатываются инструменты и механизмы для активного привлечения предприятий к деятельности Центра карьеры;
заключаются договора, соглашений и меморандумы с работодателями;
организовываются и проводятся ярмарки свободных рабочих мест и вакансий для потенциальных выпускников университета;
организовываются и проводятся образовательная ярмарка для студентов и выпускников университета;
проходят обучение свыше 500 студенты, магистранты, аспираты и докторанты в Центре инновации по различным направлениям;
проходят обучение свыше 500 студенты и выпускники в Центре карьеры по различным направлениям;
проводится конкурс среди студентов для сбора и анализа инновационных идей и разработок.

## Slide 25: План мониторинга и реализации проекта
Компоненты | Ожидаемые результаты и итоги | Индикаторы | Определение показателя | Средства контроля | Ожидаемый старт (месяц) | Ожидаемое завершение (месяц) | Дополнительная информация
Компонент 1. Формирование Центр инноваций | Создается и функционирует Центр инноваций | Осуществляет деятельность | 1 центр | Приказ Ректора, утверждение Ученого совета, Отчет об открытие центра | М 1 | М 24 | Продолжает функционировать после завершения проекта
Подкомпонент 1.1. Создание и функционирование Центра инноваций | Определение и формирование рабочей группы при Центре инноваций | Создается состав рабочей группы и она осуществляет анализ/мониторинг учебных пособий | 6 чел. | Открытое объявление и список состава рабочей группы | М 2 | М 2 | Цель организация и налаживания деятель. центра
 | Проведение конкурса и назначение менеджера центра | Организация и проведения конкурса | 1 чел | Распоряжение о назначение менеджера центра | М 1 | М 2 | 
 | Проведение ремонтных работ для создания Центра инновации | Проводится тендер на выполнение ремонтных работ | Подрядчик | Тендерные документации. | М1 | М2 | Составляется дефек. акт и акт приём передачи вып. работ
 | Приобретение и оснащение Центра инноваций современной техникой | Создается условия для осуществление деятельности в центре инноваций | Для всех пользователей | Акты об открытых закупочных процессах, Акт о приобретение и установки | М 3 | М 5 | Проверятся работоспособность оборудование и техники
 | Организация и проведение обучающий тренинг для персонала Центра инновации | Приобретают знание об организации и деятельности Центра инновации | Сотрудники Центра инно., и ГУП | Список участников | М4 | М5 | 

## Slide 26: План мониторинга и реализации проекта
Компоненты | Ожидаемые результаты и итоги | Индикаторы | Определение показателя | Средства контроля | Ожидаемый старт (месяц) | Ожидаемое завершение (месяц) | Дополнительная информация
Подкомпонент 1.2. Организация деятельности Центра инновации | Проведение исследование со стороны рабочей группы и предоставление отчёта | Проводится мониторинг на всех 19 факультетов ТНУ | 19 факультетов | Отчет деятельности мониторинговой группы | М 3 | М 8 | 
 | Конкурс для подбора кандидатов для написания государственных стандартов | Организация и проведения открытый конкурс | Размещение объявления на сайте ТНУ | Утверждённый список кандидатов | М 7 | М 8 | 
 | Разработка модулей «Стандарты и руководящие принципы обеспечения качества в европейском высшем образовании» | Подготавливается и утверждается Модулы | 5 модулей | Распечатка модулей в бумажном виде | М 8 | М 9 | 
 | Проведение обучающих тренингов по «Стандарты и руководящие принципы обеспечения качества в европейском высшем образовании» | Изучается Стандарты и руководящие принципы обеспечения качества в европейском высшем образовании | 100 чел | Список участников | М 11 | М 13 | 
 | Ознакомительная поездка рабочей группы | Количество участников ознакомительной поездки | 10 чел. | Отчет о поездки | М 17 | М 18 | 
 | Организация и проведение конкурса на написание и разработка государственных стандартов для 5 специальностей | Для 5 специальностей разрабатывается государственные стандарты | 5 |  | М 8 | М 15 | Объявляется открытый конкурс

## Slide 27: План мониторинга и реализации проекта
Компоненты | Ожидаемые результаты и итоги | Индикаторы | Определение показателя | Средства контроля | Ожидаемый старт (месяц) | Ожидаемое завершение (месяц) | Дополнительная информация
Подкомпонент 1.2. Организация деятельности Центра инновации | Семинар/тренинг по освоению новых стандартов для 5 специальностей | ППС соответствующих кафедр | 100 шт. | Список участников | М 16 | М 16 | 
 | Проведение конкурса для написания модельных учебно-методических пособий | Выбирается кандидаты для написание учебно-методических пособий | 5 чел. | Объявление на сайте ТНУ | М5 | М12 | Разрабатывается техническое задание
 | проведение конкурса на разработку и внедрения методов повышения качества преподавания | Организация и проведения открытый конкурс | Размещение объявления на сайте ТНУ | Утверждённый список кандидатов | М 19 | М 19 | Разрабатывается техническое задание
 | Разработка и внедрения методов повышения качества преподавания | Количество разработанных методов | Методы | Утвержденный методы | М 20 | М 21 | Проводится аналитические работы
 | Тренинг по 3D моделирования и автоматизированного проектирования, 3D печати и прототипирования | Количество участников | Преподаватели 10 чел, студенты 40 чел., магистранты 10 чел. | Список участников | М 5 | М 7 | Приобретают компетенции по использовании современных технологии
 | Организация и проведение конкурс под названием «Инновационный студент – 2020» | Предоставляют инновационные проекты | Студенты, магистранты, аспиранты и докторанты | Протокол о ходе конкурса | М17 | М21 | Разыгрывается три призовые места

## Slide 28: План мониторинга и реализации проекта
Компоненты | Ожидаемые результаты и итоги | Индикаторы | Определение показателя | Средства контроля | Ожидаемый старт (месяц) | Ожидаемое завершение (месяц) | Дополнительная информация
Компонент 2. Формирование Центр карьеры | Создаётся и функционирует Центр карьеры | Осуществляет деятельность | 1 центр | Отчет об открытие центра | М 1 | М 24 | Продолжает функци. после завершения проекта
Подкомпонент 2.1. Создание и функционирование Центра карьеры | Определение и формирование рабочей группы при Центре карьеры | Создается состав рабочей группы и она осуществляет деятельность | 5 чел. | Открытое объявление и список состава рабочей группы | М 2 | М 2 | Для органи. и налаживания деятельности центра
 | Проведение конкурса и назначение менеджера центра | Назначение сотрудников Центра карьеры | 1 чел | Распоряжение о назначение менедж. центра | М 1 | М 2 | 
 | Проведение незначительного ремонта кабинета Центра карьеры | Ремонтируется в соответствии с требованием грантовой заявки кабинет Центра карьеры | Подрядчик | Составление дефек. акта, акт приём передачи выпол. работ | М1 | М2 | Формируется приёмочная комиссия
 | Приобретение и оснащение Центра карьеры современной техникой | Создается условия для осуществления деятельности в центре инноваций | Для всех пользователей | Акты о закупочных процессах и о приобретение и установки | М 3 | М 4 | Проверятся работоспособность оборудование и техники
 | Организация и проведение обучающий тренинг для персонала Центра инновации | Приобретают знание об организации и деятельности Центра инновации | Сотрудники Центра инновации, ГУП | список участников | М4 | М5 | 

## Slide 29: План мониторинга и реализации проекта
Компоненты | Ожидаемые результаты и итоги | Индикаторы | Определение показателя | Средства контроля | Ожидаемый старт (месяц) | Ожидаемое завершение (месяц) | Дополнительная информация
Подкомпонент 2.2. Организация деятельности Центра карьеры | Установление и поддержание рабочих контактов с Минтруда и крупными работодателями страны по изучению трендов рынка труда страны | Заключение меморандумов, соглашений и договоров | Свыше 10 работодателями | Промежуточный отчет | М 4 | М 24 | Ведется постоянная работа с потенциальными работодателями
 | Разработка инструментов и механизмов для привлечения предприятий к деятельности центра карьеры | Разработка инструментов и механизмов | Для сотрудников центра карьеры | Анализ и утверждение механизмов и инструментов | М 5 | М 21 | 
 | Организация и проведение тематических встреч | Привлекаются успешные лица, которые достигали вершин профессионализма в своей трудовой деятельности | Студенты, магистранты, аспиранты, докторанты, выпускники | Список участников | М6 | М21 | Организуется и проводится регулярно
 | Организация и проведение тренинги по наращивание потенциала выпускников и переподготовке молодых специалистов в Центре карьеры | Приобретаю компетенции по различным аспектам своего потенциала и развивают свои навыки, способности и знание | Студенты, магистранты, аспиранты, докторанты, выпускники | Список участников, фотоотчет | М10 | М22 | Организуется и проводится регулярно

## Slide 30: План мониторинга и реализации проекта
Компоненты | Ожидаемые результаты и итоги | Индикаторы | Определение показателя | Средства контроля | Ожидаемый старт (месяц) | Ожидаемое завершение (месяц) | Дополнительная информация
Подкомпонент 2.2. Организация деятельности Центра карьеры | Организация и проведение круглого стола с участием работодателей | Определение потребности работодателей, требование к выпускникам | ППС, студенты, выпускники | Список участников, фотоотчет | М9 | М9 | 
 | Организация и проведение ярмарок свободных рабочих мест для выпускников университета | Привлечение представителей работадателей | 200 | Отчет о ярмарке, фотоотчёт | М 7 | М 20 | Проводится два раза в течение реализации проекта
 | Организация и проведение образовательной ярмарки для студентов и выпускников | Привлечение представителей зарубежных и национальных образовательных учреждений | 20 чел. | Отчет о ярмарке, фотоотчёт | М7-8 | М19-20 | 
 | Ознакомительная поездка рабочей группы | Количество участников ознакомительной поездки | 10 чел. | Отчет о поездки | М 10 | М 11 | Приобретается знание, опыт и способности
 | Подготовка и предоставление ежемесячных, квартальных и итогового отчёта грантодателями. | Предоставляется информация о ходе реализации проекта грантодателем | 5 чел | Отчет | Постоянно | Постоянно | Отчет составляется в соответствии с требование ПРВО Проекта «развития высшего образования.