**План подготовки и реализации конкурсов**

**на региональных и зарубежных площадках XII ЕЭФМ**

(конкурсы, по которым возможен заочный отборочный тур

и участие в финале online)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| Подбор координаторов по каждому конкурсу площадки. Передача контактных данных в УрГЭУ для публикации на страницах конкурсов площадки  | До 28 декабря 2022 г. | Координотары площадки |
| Подготовка и размещение отдельных страниц на сайте ЕЭФМ по каждому конкурсу площадки | До 30 декабря 2022 г. | УрГЭУ |
| Рассылка информационных писем в вузы страны организатора- площадки | Декабрь-январь-февраль | Координаторы площадки |
| Регистрация участников и прием работ и тезисов работ на конкурсы площадки через регистрационную систему сайта ЕЭФМ | До 20 марта 2022 г. | Координаторы конкурсов площадки, через логин пароль к базе работ конкурса |
| Экспертиза работ поданных на конкурсы площадки. Отбор финалистов для участия в финале конкурса (5 лучших работ) | До 1 апреля 2022 г. | Эксперты конкурсов площадки |
| Формирование делегации в УрГЭУ в составе:- победители отборочных туров конкурсов (1 место);- представители вуза-организатора площадки | С 1 апреля по 26 апреля 2022 г. | Вуз-организатор площадки,УрГЭУ |
| Направление представителя от УрГЭУ в вуз-сорганизатор для участия в финале одного из конкурсов и церемонии награждения | 27-28 апреля 2022 года |  |
| Проведение финалов конкурсов одновременно на двух и более площадках с помощью онлайн связи, в том числе: |  |  |
| - проведение финала конкурса на площадке УрГЭУ (финалисты, отобранные экспертами УрГЭУ и победитель отборочного тура площадки)  | 27 апреля 2022 года | УрГЭУ – научные руководители и координаторы конкурсов  |
| - проведение финалов конкурсов на площадке соорганизатора (по 4 отобранных финальных работ в каждом конкурсе участвуют в финале посредствам онлайн связи) | 27 апреля 2022 года | Координаторы и эксперты конкурсов площадки. |
| Проведение церемонии награждения одновременно на двух площадках | 28 апреля 2022 года | УрГЭУ, вуз-организатор площадки |
| Печать сборника материалов XII ЕЭФМ и выкладывание его на сайт УрГЭУ, в том числе: |  |  |
| - передача тезисов работ финалистов конкурсов в Издательство УрГЭУ | До 1 мая 2022 г. | Координаторы конкурсов |
| - издание сборника материалов XII ЕЭФМ | До 29 июля 2022 г. | Издательство УрГЭУ |
| - размещение сборника в РИНЦ | До 30 октября 2022 г. | Управление наукометрии, НИР и рейтингов УрГЭУ |

**План подготовки и реализации**

**Научно-прикладного конкурса**

**«Проектная лаборатория финансовой грамотности»**

**на региональных и зарубежных площадках XII ЕЭФМ**

(конкурс, по которому отборочный тур проводится в очном формате

и участие в финале только очно)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Исполнители |
| Регистрация участников и прием работ на конкурсы площадки через регистрационную систему сайта ЕЭФМ | До 1 марта 2022 г. | Координаторы конкурсов площадки, через логин пароль к базе работ конкурса |
| Экспертиза работ поданных на конкурсы площадки. Отбор работ для участия в полуфинале конкурса (15 лучших работ) | До 15 марта 2022 г. | Эксперты конкурсов площадки |
| Проведение полуфинала конкурса на площадке вуза-соорганизатора,Определение лучшей команды- победителя | 1 апреля 2022 г. | Координатор и эксперты конкурса вуза-соорганизатора |
| Формирование делегации в УрГЭУ в составе:- команда-победитель (1 место);- представители вуза-организатора площадки (в т.ч. эксперт конкурса от вуза-организатора) | С 1 апреля по 26 апреля 2022 г. | Вуз-организатор площадки,УрГЭУ |
| Проведение финала конкурса в УрГЭУ | 26-27 апреля 2022 года | УрГЭУ - научный руководитель, эксперты и координатор конкурса |